# Development of AI agents to support retail store chains in Vietnam

Kế hoạch 5 tuần tiếp theo (tuần 6-10)  |  12/10-15/11/2026  |  Demo sản phẩm trong tuần 6

Kế hoạch ưu tiên demo trợ lý hỗ trợ khách và tra cứu kho ngay tuần 6, sau đó dùng phản hồi để nâng độ tin cậy của agent, dữ liệu và luồng giọng nói trước khi nghiệm thu staging.

Cơ sở lập kế hoạch: tuần tính từ Thứ Hai đến Chủ Nhật; ngày/giờ demo cần chốt với người tham dự. Bản demo hiện dùng catalog 6 sản phẩm, trong đó tồn và vị trí kệ là dữ liệu mô phỏng; tuần 8 cần chốt nguồn chuẩn trước khi dùng cho nghiệp vụ kho.

# Kế hoạch theo tuần

| Tuần / ngày | Trọng tâm | Công việc chính | Đầu ra và tiêu chí qua tuần | Phụ trách (3 người) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuần 6 12-18/10 | Demo sản phẩm Mốc chính | - T-2 đến T-1: chốt kịch bản, dữ liệu demo, tài khoản/môi trường và phương án dự phòng. - Tổng duyệt 5 luồng: hỏi giá/tồn/kệ, gợi ý theo ngân sách, mặt hàng không có dữ liệu, hội thoại text và giọng nói. - Demo sản phẩm trong tuần; ghi câu hỏi, lỗi và phản hồi theo từng luồng. - Sau demo: phân loại P0/P1/P2, gán người phụ trách và hạn xử lý. | - Kịch bản demo và môi trường đã kiểm tra; mục tiêu 5/5 luồng chính chạy được. - Không lộ API key; có phương án khi Groq lỗi hoặc rate limit. - Có log phản hồi và backlog đã ưu tiên. | Chinh: Agent người mua Quân: Agent chủ cửa hàng Long: Frontend + demo |
| Tuần 7 19-25/10 | Ổn định sau demo | - Triage phản hồi trong ngày đầu; xử lý lỗi chặn demo và lỗi dữ kiện trước. - Làm rõ cách trả lời khi thiếu dữ liệu, không tìm thấy hàng, không hỗ trợ giữ hàng hoặc báo sự cố. - Sửa luồng tool, giao diện và thông báo lỗi theo mức ưu tiên. - Thêm regression case từ lỗi/phản hồi của buổi demo. | - Không còn lỗi P0 chưa có phương án. - Mọi P1 đều có owner, ETA và cách xác nhận đã sửa. - Các luồng demo cốt lõi chạy lại được sau thay đổi. | Chinh: Luồng người mua Quân: Luồng chủ cửa hàng Long: UI + hỗ trợ test |
| Tuần 8 26/10-01/11 | Dữ liệu catalog và quản lý kho | - Chốt nguồn dữ liệu chuẩn: demo hay PostgreSQL; thống nhất mã hàng, tên/alias, nhóm hàng, giá, tồn bán được, hạn dùng và kệ. - Đối chiếu dữ liệu mẫu với nguồn; ghi rõ trường nào còn mô phỏng và thời điểm cập nhật. - Kiểm tra tìm kiếm, mặt hàng hết/hết hạn và lọc sản phẩm còn bán. - Quy định quyền: agent khách hàng chỉ đọc; không tự sửa giá/tồn hoặc xác nhận thanh toán. | - Có sơ đồ field, nguồn chuẩn và nhịp đồng bộ được thống nhất. - Giá/tồn/hạn dùng của tập mẫu khớp nguồn; dữ liệu mô phỏng được gắn nhãn. - Không gợi ý sản phẩm hết hạn hoặc không còn bán. | Chinh: Tra cứu hàng Quân: Quy trình kho Long: UI + hỗ trợ QA |
| Tuần 9 02-08/11 | Chất lượng agent và độ bền hệ thống | - Chạy bộ 18 case text: độ đúng dữ kiện, chọn tool, giá dưới/tối đa, câu nối lượt, từ viết sai và yêu cầu ngoài phạm vi. - Đánh giá STT riêng với audio tiếng Việt; đo nhận diện, độ trễ và hành vi fallback Whisper. - Đo LLM primary/fallback, rate limit, lỗi tool và p50/p95 trong điều kiện đã ghi rõ. - Rà prompt injection, dữ liệu chưa xác minh, giữ hàng/thanh toán; sửa lỗi ưu tiên cao. | - Báo cáo tách rõ lỗi model, lỗi tool, lỗi dữ liệu và lỗi provider. - Mục tiêu đề xuất: 100% câu giá/tồn kiểm tra được có căn cứ; >=90% case còn lại đạt tiêu chí đã chốt. - Rate limit được ghi NOT_SCORED, không tính nhầm thành lỗi trả lời. | Chinh: Eval agent mua Quân: Eval agent cửa hàng Long: Test tích hợp + report |
| Tuần 10 09-15/11 | Nghiệm thu và sẵn sàng staging | - Chạy end-to-end trên nguồn catalog đã chốt: hỏi hàng, đọc giá/tồn/kệ, gợi ý và xử lý không có dữ liệu. - Regression text/voice; kiểm tra log, cấu hình môi trường, quyền tool và kịch bản fallback. - Hoàn thiện hướng dẫn chạy demo, giới hạn hiện tại, xử lý lỗi thường gặp và checklist vận hành. - Review cuối: chốt go/no-go, người nhận việc và backlog của vòng tiếp theo. | - Có bản chạy staging hoặc danh sách blocker cụ thể để quyết định chưa phát hành. - P0 = 0; P1 còn lại có owner và được chấp nhận rõ ràng. - Có biên bản nghiệm thu và backlog ưu tiên tiếp theo. | Chinh: Nghiệm thu agent mua Quân: Nghiệm thu agent cửa hàng Long: Frontend + E2E/docs |

Nhịp kiểm soát: đầu tuần chốt phạm vi và người phụ trách; cuối tuần rà tiêu chí đầu ra, lỗi còn mở và quyết định ưu tiên tuần kế tiếp. Khi Groq rate limit, ghi nhận lượt đánh giá là chưa chấm và chạy lại sau, không tính thành lỗi chất lượng prompt. Phân công nhóm 3 người: Chinh phụ trách Agent cho người mua; Quân phụ trách Agent cho chủ cửa hàng; Long phụ trách Frontend và hỗ trợ tích hợp, demo, kiểm thử.