# Tiến độ dự án Retail AI tuần 7 đến 23 tháng 10 năm 2026

Bản cập nhật triển khai, kiểm thử và việc còn lại

Báo cáo này tổng hợp phần việc đã làm trong tuần cho đồ án Development of AI agents to support retail store chains in Vietnam. Trọng tâm là luồng tư vấn mua sắm nhiều lượt dựa trên catalog và độ tin cậy của STT/TTS tiếng Việt. Các sửa đổi có kiểm thử hồi quy; một số smoke test live đã chạy được. Tuy nhiên, benchmark hội thoại mua sắm 100 tình huống chưa hoàn tất, chưa có bản thu lời nói thật từ micro để tính WER, và độ tự nhiên của tư vấn vẫn cần người đánh giá. Vì vậy, kết quả hiện tại chứng minh các luồng và thành phần cụ thể hoạt động, chưa chứng minh chất lượng tổng quát đã đạt mức phát hành.

Mốc báo cáo: 23/10/2026. Nhiều benchmark được ghi trong báo cáo kỹ thuật ngày 21/10/2026; số liệu có ghi rõ bộ dữ liệu, số mẫu và giới hạn.

# Tóm tắt tiến độ

| Hạng mục | Trạng thái tuần này | Bằng chứng chính |
| --- | --- | --- |
| Tư vấn mua sắm nhiều lượt | Đã có planner giữ trạng thái mục tiêu qua các lượt; smoke live tốt ở một số ca. | SMH-001 đạt 3/3 lượt và 48/48 kiểm tra tự động; một controlled ablation không dùng planner đạt 0/3 lượt có kế hoạch. |
| Catalog và hiểu tiếng Việt | Đã mở rộng nhận diện nhóm hàng, biến thể, ngân sách, phủ định và cách nói khẩu ngữ. | Test về taxonomy, khăn giấy, snack, sở thích không cay, sửa ngân sách và chống nhầm truy vấn. |
| STT Groq Whisper | Đã bổ sung VAD, đệm âm đầu, lọc im lặng/nhiễu và transcript lặp; large-v3 là model chính. | 12 WAV FLEURS; 7 mẫu ViVoice-34; audio người dùng chạy qua endpoint nhưng không có transcript chuẩn để tính WER. |
| TTS Azure | Luồng phát theo chunk và hủy khi ngắt đã được kiểm tra. | 2/2 ticket-stream thành công; thời gian chunk đầu median/p95 462/646 ms trong mẫu nhỏ. |
| Đánh giá chất lượng tổng thể | Chưa hoàn tất. | Benchmark live 100 tình huống × 4 lượt và đánh giá của người dùng còn thiếu do giới hạn quota. |

# 1. Tư vấn mua sắm qua nhiều lượt

Đã triển khai luồng lập kế hoạch mua sắm theo mục tiêu thay vì chỉ xử lý một câu hỏi sản phẩm riêng lẻ. Trạng thái hội thoại có thể giữ mục đích mua sắm, số người, ngân sách, hàng khách đã có, nhu cầu bắt buộc, sở thích mềm, lựa chọn thay thế và các điều chỉnh ở lượt sau. Khi khách đổi số người hoặc ngân sách, planner tính lại phương án trên cùng mission thay vì tạo một cuộc tư vấn rời rạc.

Planner tra các SKU trong catalog và đưa ra phương án có giá, số lượng và tổng tiền khi dữ liệu cho phép. Mọi mặt hàng phải có nguồn từ catalog; nếu thiếu quy cách hoặc thuộc tính cần xác minh, phản hồi cần nói rõ giới hạn hoặc hỏi thêm. Luồng chỉ lập phương án, không tự ghi sản phẩm vào giỏ.

Đã xử lý các lỗi điều phối thấy trong test: câu giảm ngân sách không bị nhầm thành sửa giá SKU; câu phủ định như “đừng cho vào giỏ” không bị hiểu là lệnh thêm giỏ; số người và khẩu phần không bị áp nhầm thành thuộc tính lọc sản phẩm; sở thích “ưu tiên không cay” không bị biến thành điều kiện cứng cho mọi nhóm; truy vấn cụ thể không còn được fallback sang một mặt hàng bất kỳ trong danh mục.

Đã bổ sung ước lượng số lượng theo số người cho đồ uống và snack dùng chung, dựa trên quy cách có trong tên SKU. Ước lượng được đánh dấu là ước tính; số lượng khách đã chốt được giữ nguyên. Với nhóm hàng không nên nhân theo số người hoặc khi catalog thiếu quy cách, hệ thống không tự suy diễn số gói.

## Bằng chứng kiểm thử shopping mission

Controlled smoke: cùng một tình huống ba lượt, planner hiện tại tạo kế hoạch và đạt 48/48 kiểm tra tự động; controlled ablation không dùng route planner đạt 0/3 lượt có kế hoạch. Ablation ẩn tool trong cùng checkout, không phải chạy lại một commit lịch sử.

Smoke sau sửa ưu tiên không cay: 3/3 lượt qua checklist, giữ nhóm hàng, số người, ngân sách, SKU từ catalog và giỏ không đổi.

Replay offline bốn lượt sau sửa serving-context/khăn giấy: giữ snack, đồ uống, khăn giấy, số người và ngân sách đã chỉnh; không ghi vào giỏ. Đây là replay với đối số tool đã lưu, không phải lần gọi LLM live mới.

Bộ holdout v3 được thiết kế với 100 hội thoại × 4 lượt, 10 bối cảnh và 90 hội thoại không nêu tên sản phẩm. Bao phủ đổi ngân sách/số người, nhóm hàng đã có, thay thế, sở thích, điều kiện chưa xác minh, câu thiếu dấu và an toàn giỏ.

# 2. Catalog, dữ liệu và cách nói tiếng Việt

Đã nối planner và truy vấn sản phẩm với taxonomy/catalog thay vì tạo tên hàng tự do. Bộ nhận diện xử lý nhóm hàng từ rộng đến cụ thể, đường dẫn taxonomy nhiều cấp, tên biến thể và một số cách gọi đời thường. Các sửa đổi trong tuần tập trung vào những câu khách không nhớ tên SKU nhưng mô tả nhu cầu, câu hỏi ngân sách, câu phủ định và sở thích chưa phải điều kiện bắt buộc.

Catalog dùng trong benchmark shopping là snapshot WinMart, không phải tồn kho trực tiếp của một cửa hàng. Báo cáo ghi khoảng 3.099 mã sản phẩm với mốc snapshot quan sát 15/09/2026; một lượt audit taxonomy ghi 3.081 sản phẩm. Hai con số đến từ các lần/phiên bản kiểm tra khác nhau và cần được chuẩn hóa về một snapshot định danh trước khi dùng làm KPI.

Giá, tồn kho, khuyến mãi, mức bán chạy, công dụng hay thuộc tính như độ cay chỉ được trả lời nếu snapshot có trường tương ứng. Snapshot cũ không chứng minh hàng đang còn tại chi nhánh hôm nay; agent cần phân biệt dữ liệu danh mục với tồn kho realtime. Cũng đã siết fallback: nếu truy vấn tên cụ thể không khớp, chỉ chuyển sang nhóm sản phẩm khi còn liên quan; nếu không, báo chưa tìm thấy thay vì đưa sản phẩm không liên quan.

# 3. STT tiếng Việt bằng Groq Whisper

Pipeline kiosk dùng Silero VAD chạy cục bộ để xác định lượt nói, giữ pre-roll đầu câu, giới hạn đoạn thu và dọn trạng thái khi hủy. Backend kiểm tra tín hiệu im lặng/nhiễu, metadata Whisper và mẫu transcript lặp trước khi chuyển câu sang agent. Bộ chọn mic ưu tiên Microphone Array AMD nếu có, nhưng lựa chọn do người dùng chủ động vẫn được giữ. Whisper large-v3 được giữ làm model chính vì chính xác hơn trên tập FLEURS đã so; turbo là phương án dự phòng nhanh hơn.

| Bộ audio / phép thử | Kết quả | Cách hiểu đúng |
| --- | --- | --- |
| Google FLEURS vi_vn, so model cùng 12 WAV | large-v3: WER/CER 7,12%/4,19%, median/p95 685/2.110 ms. turbo: 8,83%/5,34%, 616/900 ms. | large-v3 chính xác hơn 1,71 điểm WER trong mẫu này; turbo nhanh hơn. 12 câu đọc sạch không đại diện hội thoại/mic. |
| FLEURS qua toàn endpoint sau sửa | 12/12 nhận; 4/12 khớp nguyên văn; WER/CER 7,12%/4,19%; median/p95 682/3.354 ms. | Có tính xử lý API đầy đủ, gồm độ trễ kết nối; không đo mic vật lý. |
| ViVoice-34, 7 đoạn theo vùng | 7/7 được nhận; WER/CER gộp 20,26%/9,47%; median/p95 3.869/6.309 ms. | Đoạn đọc dài, không phải hội thoại mua hàng. Các mẫu Nghệ An, Huế và Quảng Trị còn WER cao. |
| Audio người dùng dài 47,69 giây | Endpoint HTTP 200, nhận được transcript và metadata; một lần chạy endpoint 2.876 ms. | Caption đi kèm không phải transcript nguyên văn nên không tính được WER/CER. |
| Im lặng, nền ổn định, câu lặp | Các ca hồi quy đã xác nhận im lặng/nhiễu ổn định hoặc outro lặp cụ thể bị chặn trước agent. | Chỉ xác nhận các ca đã thử; không bảo đảm phát hiện mọi âm thanh sai. |

Không có câu nói thật thu trực tiếp qua mic AMD trong lượt kiểm tra gần nhất; meter khi im lặng gần 0,00019 nên chưa thể tính WER cho đúng mic này. WER/CER so transcript với văn bản chuẩn; tỷ lệ khớp nguyên văn là phép đo riêng.

# 4. TTS Azure theo luồng

Đã kiểm tra đường tạo ticket và truyền audio MP3 theo chunk từ Azure vi-VN-HoaiMyNeural. Frontend có thể dừng stream khi người dùng ngắt để tránh tiếp tục phát phản hồi đã lỗi thời. Thời gian đầu audio được đo riêng với thời gian hoàn tất toàn stream.

| Phép đo mới nhất | Kết quả | Giới hạn |
| --- | --- | --- |
| Ticket stream, 2 lượt | 2/2 thành công; mỗi lượt nhận đủ 44.352 byte. Chunk đầu median/p95 462/646 ms; hoàn tất median/p95 654/881 ms. | Mẫu rất nhỏ; có khác biệt cold/warm. Đây là thời gian API, không phải độ trễ tới loa. |
| Recheck demo trước đó, 3 lượt | 3/3 stream thành công. Ở lượt đã prewarm, chunk đầu 249/272 ms; hoàn tất 406/459 ms. Lượt lạnh chậm hơn. | Độ trễ biến thiên rõ theo kết nối và provider, không xem là SLA. |

Chưa có đánh giá người nghe về độ tự nhiên/phát âm trong nhiều câu, chưa đo âm thanh vật lý phát ra loa và chưa đánh giá lip-sync trong báo cáo tuần này.

# 5. Kiểm thử phần mềm và phạm vi kết luận

| Lớp kiểm tra | Kết quả gần nhất được ghi | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| Backend voice/catalog/API | 391 test đích passed. | Regression hiện tại cho Groq STT, hậu xử lý catalog và Retail API. |
| Frontend voice/mic/transcript | 32 test passed. | Bao gồm VAD/mic, transcript quality và voice controller. |
| Build và lint | Vite production build và Ruff passed. | Build còn cảnh báo bundle 3D model-viewer khoảng 1 MB. |
| Full regression suite | Báo cáo 21/10 ghi 943 backend và 64 frontend passed. | Là lần full suite được ghi nhận; không phải lượt chạy mới nhất của toàn bộ suite. |
| LLM live holdout | Chưa chạy xong 100 hội thoại × 4 lượt cho current và ablation. | Các run dừng một phần do Groq rate limit/quota, có cả 502; không dùng làm tỷ lệ chất lượng chung. |
| Đánh giá con người | Chưa hoàn thành. | Grader tự động kiểm tra state/SKU/giá/ngân sách/giỏ, nhưng chưa đo đủ độ tự nhiên và hữu ích. |

Một run chẩn đoán v2 trước các sửa sau ghi 34/100 tình huống, 102/300 lượt, 101 HTTP 200, một HTTP 502 và 3/102 lượt qua toàn bộ grader. Đây là partial run cũ, không phải kết quả trên code hiện tại và không được diễn giải thành độ chính xác tổng thể. Quota Groq đã giới hạn cả các model dự phòng trong một số lần chạy; cần giữ pacing theo Retry-After/token reset.

Kết luận có thể bảo vệ bằng bằng chứng hiện có: tính năng planner/catalog có test hồi quy và một số smoke live đạt; đường STT/TTS API chạy được trên audio mẫu; chất lượng giọng địa phương, mic vật lý và lợi ích tư vấn đầu-cuối chưa được xác nhận đầy đủ.

# 6. Việc cần làm tiếp

| Ưu tiên | Việc tiếp theo | Tiêu chí hoàn tất |
| --- | --- | --- |
| P0 | Chạy lại holdout đã đóng băng trên code cố định: 100 hội thoại × 4 lượt cho current và controlled ablation, tuần tự có pacing. | Lưu toàn bộ request/result, lỗi provider, grader từng lượt; không tái dùng ca đã lộ để tuyên bố unseen. |
| P0 | Thu một bộ câu nói thật qua đúng mic AMD đang dùng, gồm câu ngắn, dài, tên hàng và cách nói tự nhiên. | Có WAV và transcript nguyên văn; báo WER/CER, câu bị rớt, latency VAD/STT và loại thiết bị. |
| P1 | Đánh giá hội thoại shopping bởi người: đúng nhu cầu, không bịa SKU/giá, câu hỏi làm rõ, dễ hiểu, không quá cứng. | Chấm blind một tập đa nhóm hàng; tách lỗi catalog, route, tool và cách diễn đạt. |
| P1 | Chuẩn hóa catalog snapshot và metadata freshness; kết nối tồn kho realtime nếu đồ án có API nguồn. | Ghi snapshot ID/timestamp ở mỗi kết quả; khi không có realtime thì nói rõ trạng thái tồn chưa xác minh. |
| P2 | Đo lại TTS cold/warm trên nhiều câu và kiểm tra ngắt giữa stream trên trình duyệt. | Ít nhất 20 lượt; báo median/p95 riêng cho first audio và completion; có kiểm tra nghe. |
| P2 | Rà soát và gom các file benchmark/artifact trước khi tạo commit. | Working tree sạch sau commit có phạm vi rõ; không commit key, file env, log nhạy cảm hoặc dữ liệu tạm. |

# 7. Trạng thái Git và nguồn bằng chứng

Tại thời điểm kiểm tra, branch là codex/retail-text-quality-v4-20261019. Working tree còn 44 file tracked sửa đổi và 250 đường dẫn untracked, trong đó có dữ liệu/benchmark/artifact. Vì vậy không xem phần việc tuần này là đã được đóng gói sạch vào commit chỉ từ báo cáo này; cần rà soát phạm vi file trước khi commit/push.

Các nguồn nội bộ dùng để tổng hợp:

docs/reports/retail_ai_shopping_mission_evaluation_20261021.md

docs/reports/retail_ai_voice_reliability_20261021.md

evaluation/results/live_groq_stt_fleurs_current_endpoint_postfix_20261021_freshbackend.json

evaluation/results/live_groq_stt_vivoice34_demo_recheck_20261021.json

evaluation/results/live_azure_tts_ticket_demo_recheck_20261021.json

evaluation/results/live_shopping_mission_soft_spice_postfix_20261021.json

Thuật ngữ: WER là tỷ lệ lỗi từ; CER là tỷ lệ lỗi ký tự; median là trung vị; p95 là phân vị 95. Với mẫu nhỏ, p95 và độ trễ cold start dao động mạnh. Passed là test tự động qua, không đồng nghĩa sản phẩm đã đạt yêu cầu nghiệp vụ hoặc đã được người dùng chấp nhận.